## Burndown
Всего тестов | 70
Дней на тестирование | 5
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2020-10-05 | 56 | 50
2020-10-06 | 42 | 45
2020-10-07 | 28 | 35
2020-10-08 | 14 | 15
2020-10-09 | 0 | 10

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Игорь | 2 | 4 | 5 | 1
Олег | 2 | 3 | 3 | 5
Оксана | 2 | 5 | 1 | 1
Анатолий | 4 | 4 | 1 | 2
Итого | 10 | 16 | 10 | 9
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 10 | 16 | 10 | 9

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-01 | 5 | 4 | 1 | 4
2020-10-02 | 5 | 4 | 2 | 8
2020-10-05 | 1 | 2 | 1 | 10
2020-10-06 | 6 | 5 | 2 | 15
2020-10-07 | 8 | 7 | 3 | 22
2020-10-08 | 7 | 8 | 2 | 30
2020-10-09 | 7 | 7 | 2 | 37
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 4 |  | open | 40
high | 6 |  | in progress | 47
meduim | 4 |  | closed | 28
low | 8
trivial | 3